	[image: image7.jpg]FONDUL DE
INVESTITII
SOCIALE DIN
MOLDOVA




GUVERNUL ROMÂNIEI
	[image: image1.jpg]




	[image: image2.png]



GUVERNUL
REPUBLICII MOLDOVA


GHID

pentru localităţile potenţial beneficiare de investiţii 
în cadrul proiectului „Sporirea accesului şi a gradului
 de participare a copiilor la educaţie timpurie 
în Republica Moldova” 
Chişinău – 2015

1. Localităţi şi propuneri eligibile ..............................................................................3
2. Lucrul în focus grupuri ............................................................................................3
3. Şedinţa Consiliului local ........................................................................................4
4. Agenţia de Implementare .......................................................................................5
5. Criterii de înaintare a propunerii de subproiect ...................................................5
6. Contribuţia comunităţii ...........................................................................................6
7. Ciclul implementării subproiectului .......................................................................6
7.1. Evaluarea tehnică, socială şi financiară a propunerii de subproiect .............7  

7.2. Elaborarea devizului de cheltuieli ................................................................8
7.3. Evaluarea participativă (suprapunerea) ........................................................8
7.4. Aprobarea subproiectului la Şedinţa Comitetului Executiv al FISM ...........9
7.5. Contractarea companiei de construcţii (procedura de achiziţii) .................10
7.6. Iniţierea propriu-zisă a lucrărilor de renovare a obiectului ........................11
7.7. Condiţii de informare şi comunicare ..........................................................12
7.8. Conceptul de asigurare a durabilităţii .........................................................15
8. Beneficii obţinute în rezultatul colaborării cu FISM ..............................................16
9. Contacte ................................................................................................................. 16
1. Localităţi şi propuneri eligibile 

În cadrul proiectului „Sporirea accesului şi a gradului de participare a copiilor la educaţie timpurie în Republica Moldova” finanţat din Grantul oferit de Guvernul României sînt eligibile doar propunerile de subproiect ce corespund următoarelor cerinţe: 
· Subproiecte orientate spre îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a copiilor în instituţiile preşcolare. Exemple de lucrări de renovare: 
renovarea/schibarea acoperişului;

schimbarea uşilor şi ferestrelor, pardoselilor;

reparaţia/schimbarea sistemelor de încălzire;

montarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare;

schimbarea reţelelor electrice interioare;

blocuri sanitare interioare;

alte tipuri de lucrări interioare şi exterioare, etc.
Fondul de Investiţii Sociale din Republica Moldova din Grantul oferit de Guvernul României va susţine financiar doar tipologiile sus menţionate. 

În caz dacă, va fi solicitată construcţia gardurilor, depozitelor, etc., se va efectua evaluarea la faţa locului a stării instituţiei preşcolare, pentru a demonstra că nu există alte necesităţi prioritare ale acesteia. 
2. Lucrul în focus grupuri

Promovarea proiectului „Sporirea accesului şi a gradului de participare a copiilor la educaţie timpurie în Republica Moldova” în comunitate se va efectua la nivel de focus grupuri.
 În fiecare comunitate vor fi organizate nu mai puţin de 3 focus grupuri cu participarea a nu mai puţin de 12-15 persoane.

 Exemple:

· Cu consilierii primăriei, agenţii economici, lideri comunitari;
· Cu personalul didactic şi tehnic al grădiniţei de copii;
· Cu părinţii copiilor.
În cadrul acestor întâlniri membrii comunităţii:

1. Vor fi informaţi despre obiectivele şi procedurile FISM la implementarea proiectului „Sporirea accesului şi a gradului de participare a copiilor la educaţie timpurie în Republica Moldova”: mecanismul de finanţare a subproiectelor, beneficiile pe care le poate obţine comunitatea în rezultatul implementării subproiectului. 

2. Vor identifica şi ierarhiza problemele prioritare necesare de soluţionat la grădiniţa de copii: lucrări de renovare, dotare cu bunuri.

3. Vor delega reprezentantul din partea focus grupului la şedinţa Consiliului local cu informaţia despre rezultatele discuţiilor în focus grup. 

Rezultatele discuţiilor din fiecare focus grup, problemele identificate şi lista participanţilor la aceste discuţii vor fi înscrise în procese verbale, care ulterior vor fi prezentate la FISM.

3. Şedinţa Consiliului local
La şedinţa Consiliului local se vor aproba următoarele decizii: 

1. Decizia Consiliului local cu privire la aprobarea propunerii de subproiect în cadrul  Cererii de Grant;

2. Decizia Consiliului local cu privire la asigurarea contribuţiei comunităţii în mărime de nu mai puţin de 15% din Grantul acordat din partea FISM;

3. Decizia Consiliului local cu privire la aprobarea componenţei Agenţiei de Implementare a subproiectului.
La şedinţa Consiliului local sunt invitaţi şi reprezentanţii focus-grupurilor care informează consilierii despre rezultatele discuţiilor în focus grup.

După şedinţa Consiliului local, Agenţia de Implementare a subproiectului va pregăti şi va prezenta la FISM Formularul Cererii de grant cu toate anexele indicate în formular (vezi www.fism.gov.md).
4. Agenţia de Implementare

Agenţia de Implementare este un grup neformal de lideri comunitari creată în scopul asigurării transparenţei procesului de implementare a subproiectului. În componenţa Agenţiei de implementare este recomandat să se includă: şefa instituţiei preşcolare, cadre didactice, reprezentanţii părinţilor, consilierilor, APL şi oricare membru comunităţii cointeresat în succesul subproiectului şi dornic să ajute comunitatea la toate etapele de implementare a subproiectului. 

Agenţia de Implementare se constituie prin decizia Consiliului local. Aceasta reprezintă un grup de iniţiativă alcătuit din cel puţin 5 persoane. Preşedintele Agenţiei de Implementare se recomandă a fi aleasă şefa instituţiei preşcolare.
Responsabilităţile Agenţiei de Implementare constau în următoarele:

· implementarea subproiectului în conformitate cu Manualul Operaţional al FISM;

· supravegherea tuturor lucrărilor descrise în Contract în conformitate cu cerinţele FISM;
· asigurarea colectării contribuţiei comunităţii în caz de necesitate;

· monitorizarea desfăşurării implementării subproiectului;

· contribuirea la asigurarea durabilităţii obiectului renovat, terenului amenajat, bunurilor primite;

· asigurarea utilizării mijloacelor financiare strict pentru activităţile prevăzute în cadrul subproiectului; 

· oferirea  oricărei informaţii referitor la implementarea subproiectului;

· păstrarea copiilor tuturor documentelor prezentate la FISM şi asigurarea accesului la aceste documente pentru oricare membru al comunităţii.

5. Criterii de înaintare a propunerii de subproiect 
Criteriile de înaintare a propunerii de subproiect la FISM sînt următoarele:
· Instituţia preşcolară să fie la balanţa primăriei şi să nu se permită privatizarea acesteia timp de 15 ani, începînd cu data înaintării propunerii de subproiect;
· Instituţia preşcolară să fie pe Lista instituţiilor  preşcolare, propuse spre finanţare în proiectul „Sporirea accesului şi a gradului de participare a copiilor la educaţie timpurie în Republica Moldova;
· Instituţia preşcolară să întrunească cel puţin o grupă de copii;

· În localitate nu funcţionează nici o altă instituţie preşcolară;

· Subproiectul să fie realizabil din punct de vedere instituţional şi tehnic;
· Impactul să fie unul imediat. Astfel, lucrările de renovare sau/şi dotarea cu bunuri să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor desfăşurării procesului instructiv-educativ  chiar la finele implementării subproiectului.  În caz contrar, se va examina posibilitatea amplasării instituţiei preşcolare în incinta şcolii.
6. Contribuţia comunităţii

Contribuţia comunităţii este o condiţie obligatorie. Mărimea contribuţiei constituie nu mai puţin de 15% din costul subproiectului.

Sursele contribuţiei:

· bugetul raional;
· bugetul local;
· sponsorizări din partea agenţilor economici, altor lideri comunitari;
· bani cheş colectaţi de la populaţie (mână de la mână).
Suma contribuţiei comunităţii va fi transferată pe subcontul comunităţii la FISM. Primele plăţi pentru volumele de lucrări executate la obiect vor fi transferate companiei de construcţii din contul contribuţiei comunităţiii.  
FISM efectuiază plăţile direct pe conturile companiei de construcţii. Primăria nu va avea acces la transferurile băneşti.

7. Ciclul implementării subproiectului 
Toate subproiectele vor fi implementate conform următorului ciclu:
I. Evaluarea tehnică, socială şi financiară a propunerii de subproiect;
II. Elaborarea devizului estimativ de cheltuieli;
III. Evaluarea participativă (suprapunerea);
IV.  Aprobarea subproiectului la Şedinţa Comitetului Executiv al FISM;
V. Contractarea companiei de construcţii (procedura de achiziţii);
VI.  Iniţierea propriu-zisă a lucrărilor de renovare a obiectului;
VII. Asigurarea vizibilităţii proiectului;
VIII. Conceptul de asigurare a durabilităţii.
7.1. Evaluarea tehnică, socială şi financiară a propunerii de subproiect
Evaluarea tehnică a propunerilor de subproiect se efectuează de către consultanţii FISM conform:

· Legii nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (cu modificările ulterioare);
· Legii nr.721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii (cu modificările ulterioare).
La evaluarea propunerii de finanţare se va ţine cont de sursele financiare disponibile pe comunitate. În caz dacă localitatea dispune şi de alte surse financiare, care, conform legislaţiei, pot fi incluse în subproiect, este necesar de prezentat  garanţiile respective şi volumele de lucrari adiţionale.
Propunerile de finanţare vor fi evaluate din punct de vedere instituţional, ecologic, legal, al durabilităţii şi al impactului (imediat după finisarea lucrărilor de reabilitare obiectul trebue sa fie expluatat conform destinaţiei).
Totodată, comunitatea va fi consultată şi asistată în: 
· actualizarea caietelor de sarcini;
· verificarea în teren a desenelor tehnice elaborate;
· plasarea în ordinea priorităţilor a volumelor de lucrari incluse pentru finanţare (de exemplu, nu pot fi executate lucrari de reparaţie pe interior, dacă acoperisul curge ori nu poate fi costruit un gard, dacă condiţiile in sălile de grupe sînt nesatisfăcătoare);
· consultarea comunităţilor care nu au desene tehnice elaborate (cum se obţine cerificatul de urbanizm şi se elaborează tema de proiectare); 
· elaborarea devizelor estimative de cheltuieli în baza volumelor de lucrări actualizate.
În cadrul evaluării se vor aborda şi următoarele aspecte:

· necesitatea asigurării transparenţei procesului de implementare a subproiectelor;

· specificarea beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai subproiectului;

· activitatea actuală şi necesitatea, din punct de vedere social, a funcţionării obiectului propus spre renovare/construcţie;

· aprecierea potenţialului Agenţiei de Implementare de a implementa cu succes subproiectul respectiv;

· posibilitatea comunităţilor de a acumula contribuţia (în caz de necesitate);

· posibilităţile comunităţilor de a asigura durabilitatea subproiectului implementat etc.

7.2. Elaborarea devizului estimativ de cheltuieli
În baza caietelor de sarcini sau desenelor tehnice prezentate şi verificate în teren consultanţii-devizieri de la FISM vor elabora un deviz estimativ al subproiectului în limita surselor financiare disponibile pe comunitate.
În devizul estimativ nu se include costul documentaţiei tehnice elaborate şi achitate de primărie. Din Grantul oferit de Guvernul României nu se vor finanţa elaborarea documentaţiei tehnice. 
După elaborarea devizului de cheltuieli, acesta se va suprapune în teren cu situaţia reală de la obiect şi cu desenele tehnice/caietul de sarcini. 
7.3. Evaluarea participativă (suprapunerea)

Evaluarea participativă a volumelor de lucrări şi a gradului de pregătire a comunităţii pentru etapa de aprobare a finanţării („suprapunerea”) se efectuează în mod participativ în cadrul vizitei consultanţilor FISM în localitatea respectivă. Din partea comunităţii la suprapuneri participă: 

· administraţia publică locală (primarul, lucrătorii primărie, consilierii locali);
· membrii Agenţiei de Implementare;
· beneficiarii direcţi şi chiar cei indirecţi;
· lideri comunitari, etc.
Obiectivele suprapunerii:

· De a evalua nivelul de cunoaştere de către săteni a procedurilor FISM, precum şi în ce măsură comunitatea este pregătită să implementeze subproiectul, să menţină şi să asigure exploatarea durabilă a obiectului după reabilitarea lui.

· De a verifica încă o dată, de comun acord cu membrii comunităţii, volumele de lucrări incluse în bugetul subproiectului, dacă este necesar de a face unele modificări.

· Evaluarea nivelului de pregătire a comunităţii, în particular a Agenţiei de Implementare, pentru implementarea subproiectului se efectuează prin intermediul discuţiilor purtate cu cei prezenţi la suprapunere, analizînd şi studiind calitatea documentelor prezentate la FISM, precum şi prin observările duse de către specialişti în timpul vizitelor efectuate la obiect.

Pregătirea etapei de suprapunere de către comunitate:

· va studia din timp încă o dată volumele de lucrări, conform bugetului estimativ, 

· va preciza care sunt preţurile de piaţă la materialele şi lucrările din bugetul subproiectului,

În cadrul suprapunerii se va evalua nivelul de cunoaştere de către săteni/orăşeni a procedurilor FISM, precum şi în ce măsură comunitatea este pregătită să implementeze subproiectul dat. Se vor discuta următoarele aspecte:

· transparenţa procesului de implementare a subproiectului;

· rolul Agenţiei de Implementare în asigurarea progresului de implementare a subproiectului respectiv;

· posibilităţile comunităţilor de a menţine şi asigura exploatarea durabilă a obiectului după reabilitarea lui;

· importanţa parteneriatului şi colaborării comunitare pe parcursul implementării subproiectului, în special, şi în asigurarea durabilităţii investiţiei, în general.

Durata suprapunerii:

· Durata suprapunerii - de la 3 pînă la 5 ore.

Rezultatele suprapunerii:

· Rezultatele suprapunerii cu recomandările efectuate sunt protocolate şi semnate de către toţi cei prezenţi la această procedură.

Ce urmează după suprapunere: 

· În dependenţă de gradul de pregătire a comunităţii pentru implementarea subproiectului, stabilit la etape de suprapunere reprezentanţii comunităţii vor fi invitaţi la şedinţa Comitetului Executiv pentru aprobarea subproiectului spre implementare.

7.4. Aprobarea subproiectului la Şedinţa Comitetului Executiv al FISM

La şedinţa Comitetului Executiv FISM sunt invitaţi 3-4 persoane din fiecare comunitate (primarul, preşedintele Agenţiei de Implementare, şefa grădiniţei de copii, reprezentanţi ai părinţilor, etc.). 
Structura mesajului comunităţii la şedinţa Comitetului Executiv al FISM:
· Prezentarea membrilor echipei din comunitate;

· Argumentarea necesităţii atragerii investiţiei în localitate;

· Prezentarea bugetului estimativ al subproiectului (volumele de lucrări, costul materialelor de construcţie şi a lucrărilor, contribuţia comunităţii (dacă este), etc.

· Rolul APL şi AI în monitorizarea procesului de implementare a subproiectului;

· Prezentarea conceptului cu privire la asigurarea durabilităţii (disponibilitatea mijloacelor financiare necesare pentru acoperirea costurilor operaţionale şi de întreţinere, prezenţa cadrelor, etc).

7.5. Contractarea companiei de construcţii (procedura de achiziţii)
În cadrul implementării Grantului oferit de Guvernul României pentru modernizarea grădiniţelor din Republica Moldova sînt prevăzute achiziţii de servicii, bunuri şi lucrări. 
Procedurile de achiziţii ce vor fi utilizate corespund cerinţelor Băncii Mondiale şi sînt descrise în Manualul Operaţional FISM care poate fi accesat pe pagina web al FISM www.fism.gov.md. 

În cadrul acestui Grant NU se va aplica Legea nr. 96 din  13.04.2007 privind achiziţiile publice.
Achiziţiile se vor face în două modalităţi: 

1. centralizat (de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova) şi 
2. descentralizat (de către comunităţile beneficare de investiţii).

Achiziţia companiei de construcţii se va face descentralizat de către comunităţile beneficiare de investiţii.

Achiziţia de bunuri se va face centralizat de către Fondul de Investiţii Sociale din Moldova pentru mobilier, pavilioane/foişoare, echipament pentru terenul de joacă şi lenjerie, etc.;

Bunurile se vor procura doar după finisarea lucrărilor de renovare, reieşind din suma disponibilă.

Documentele standard (proces-verbal, registru de evidenţă a ofertelor, declaraţia de confidenţialitate şi imparţialitate, etc.), care urmează a fi utilizate de către comunităţi în cadrul licitaţiilor sunt elaborate de FISM şi vor fi plasate pe www.fism.gov.md. 
Pachetele de documente pentru licitaţiile de achiziţie a companiilor de construcţii şi a bunurilor vor fi elaborate de FISM şi transmise comunităţilor (în cazul achiziţiilor descentralizate). 

FISM va instrui comunităţile privind procedurile de achiziţii, după necesitate.
ATENŢIE! Achitarea serviciilor responsabililor tehnici locali (inspectorilor de supraveghere tehnică) va fi inclusă în bugetul subproiectului, dar primăriile vor achita aceste servicii din sursele financiare proprii în calitate de contribuţie, deoarece Grantul Guvernului României nu prevede asemenea cheltuieli.
Rezultatele tuturor licitaţiilor organizate descentralizat vor fi prezentate la FISM pentru aprobare şi doar după aprobarea lor se va declara cîştigătorul şi se va semna contractul. Abrobarea din partea FISM a rezultatelor licitaţiilor prevede verificarea corectidunii procedurilor de achiziţii. Contractele semnate pentru oricare tip de achiziţie vor fi cele utilizate în cadrul FISM.
7.6. Iniţierea propriu-zisă a lucrărilor de renovare a obiectului.
Documente pregătite de primărie:
După semnarea contractului cu compania de construcţie comunitatea va pregăti următoarele documente: 
I. Procesul verbal de trasmitere către contractor:

· a documentaţiei de proiect (desenele tehnice elaborate, coordonate, verificate şi expertizate conform cerinţelor în vigoare);

· a şantierului;

· cărţii tehnice a construcţiei Capitolul B completată de comunitate şi înregistrată la Inspectoratul de Stat în Construcţii.

II.   După caz scrisori de înştiinţare la:
· Inspectoratul de Stat în construcţii teritorial

· Centre de Medicină Preventivă

· Inspectoratul Ecologic
· Departamentul  Situaţii excepţionale  
· Reţele electrice;

· Telecom;

· SA “Moldova-Gaz” (întreprinderile teritoriale de gaz) la obiectele în cadrul cărora se execută lucrări de gazificare.
III.   Obligatoriu o scrisoare de înştiinţare la Direcţia Raională Învăţământ, Tineret şi Sport. Această scrisoare trebuie să conţină planul de activitate a instituţiei în perioada de executare a lucrărilor de renovare cu indicarea măsurilor concrete ce ţin de asigurarea neîntreruperii procesului instructiv-educativ în perioada implementării subproiectului (de ex.: comasarea grupelor, transferul în alte blocuri sau, în caz de necesitate, închiderea instituţiei pe o perioadă, etc) 
IV. Autorizarea de construire conform Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie (cu modificările ulterioare).
Documente pregătite de contractor:
1. Graficul de executare a lucrărilor aprobat de beneficiar (primărie)

2. Ordinul de desemnare a şefului de şantier
ATENŢIE! Toate documentele menţionate mai sus comunitatea le prezintă la prima vizită în teren a consultantului în probleme tehnice de la FISM
7.7. Condiţii de informare şi comunicare: asigurarea vizibilităţii proiectului
Primăria este obligată să întreprindă măsuri de informare despre asistenţa financiară nerambursabilă obţinută din partea Guvernului României la implementarea subproiectului. 
FISM va finanţa, dar primăria va fi responsabilă de plasarea unui panou temporar la intrarea în şantierul de construcţii în locul cel mai vizibil odată cu începerea lucrărilor de renovare:
a)  Pe panoul temporar vor fi prezentate obligatoriu următoarele elemente de informare:
· Logo-ul Guvernului României: în partea stângă, sus, cu font Trebuchet MS, corp 250,

· Logo-ul Guvernului Republicii Moldova: în partea dreaptă, sus, cu font Trebuchet MS, corp 250,

· Beneficiar: stema şi denumirea unităţii administrativ–teritoriale/logo-ul beneficiarului: în mijloc, cu aceleaşi dimensiuni,
· Denumirea proiectului,
· Valoarea proiectului - în MDL,
· Contribuţia Guvernului României – în MDL,
· Contribuţia locală – în MDL,

· Data începerii proiectului,

· Data finalizării proiectului,

· Contractantul,
· Caseta cu textul “Proiect finanţat prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România, Republicii Moldova” - scris cu fontul Trebuchet MS 200, bold şi italic. 

b)  Dimensiunea recomandată este 1,5 m lăţime x 1 m înălţime. Fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre. În cazul bunurilor sau lucrărilor a căror finanţare este mai mică de 100.000 euro, poate fi instalat un panou cu dimensiunile minime de 1m lăţime x 0,7m înălţime. În acest caz, corpul literelor folosite pentru logo-uri şi casetă va fi redus proporţional;
c)  Materialul din care va fi confecţionat panoul trebuie să fie rezistent la condiţiile meteo şi, în caz de deteriorare, să fie înlocuit în cel mult 10 zile;
d)  Panoul va fi afişat pe toată perioada implementării proiectului şi încă 6 luni după finalizarea acestuia.

MODEL de Panou pentru AFIŞARE TEMPORARĂ

	[image: image3.jpg]



GUVERNUL ROMÂNIEI
	

	[image: image4.png]



GUVERNUL 

REPUBLICII MOLDOVA

	BENEFICIAR:

	PROIECT:

	VALOAREA (MDL): 

	CONTRIBUŢIA GUVERNULUI ROMÂNIEI (MDL): 

	CONTRIBUŢIA LOCALĂ (MDL): 

	PERIOADA REALIZĂRII PROIECTULUI:

	CONTRACTANT:

	Proiect finanţat prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România, Republicii Moldova.


La cel mult 6 luni după finalizarea subproiectului, FISM va finanţa, primăria va fi responsabilă de montarea plăcii permanente în locul cel mai vizibil:
a) Placa permanentă va rămâne instalată la locul implementării proiectului pe o perioadă de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului;
b)  Dimensiunea recomandată este 40cm lăţime x 30cm înălţime. Fondul va fi alb, iar caracterele vor fi negre. 
c)  Informaţiile care trebuie incluse obligatoriu pe o placă permanentă sunt:

· Logo-ul Guvernului României: în partea stângă, sus, cu font Trebuchet MS, corp 250,

· Logo-ul Guvernului Republicii Moldova: în partea dreaptă, sus, cu font Trebuchet MS, corp 250,

· Beneficiar: stema şi denumirea unităţii administrativ–teritoriale/logo-ul beneficiarului: în mijloc, cu aceleaşi dimensiuni,
· Denumirea proiectului,
· Valoarea proiectului - în MDL,
· Contribuţia Guvernului României – în MDL, 
· Contribuţia locală – în MDL,

· Data începerii proiectului,

· Data finalizării proiectului, 

· Contractantul,
· Caseta cu textul “Proiect finanţat prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România, Republicii Moldova.” - scris cu fontul Trebuchet 200, bold și italic. 

a) Materialul din care va fi confecţionată placa trebuie să fie rezistent la condiţiile meteo şi, în caz de deteriorare, să fie înlocuit în cel mult 10 zile. 
MODEL de Placă pentru AMPLASARE PERMANENTĂ

	[image: image5.jpg]



GUVERNUL ROMÂNIEI
	

	[image: image6.png]



GUVERNUL 

REPUBLICII MOLDOVA

	BENEFICIAR:

	PROIECT:

	VALOAREA (MDL):

	CONTRIBUŢIA GUVERNULUI ROMÂNIEI (MDL): 

	CONTRIBUŢIA LOCALĂ (MDL): 

	PERIOADA REALIZĂRII PROIECTULUI:

	CONTRACTANT:

	Proiect finanţat prin Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România, Republicii Moldova.


7.8. Conceptul de asigurare a durabilităţii
Ce reprezintă o comunitate durabilă?


O comunitate durabilă este cea care deţine controlul asupra procesului de dezvoltare, a deciziilor pe care le elaborează şi le adoptă, asigurând durabilitatea la nivel local. Această comunitate durabilă posedă o structură socială activă - actori, grupuri, asociaţii şi instituţii capabile să se mobilizeze pentru acţiuni comunitare de lungă durată şi să-şi asume responsabilitate pentru acest proces continuu de dezvoltare.


Comunităţile durabile prosperă pentru că locuitorii lor lucrează în colaborare şi parteneriat pentru a îmbunătăţi nivelul de viaţă pe care şi-l doresc şi pe care îl îmbunătăţesc în continuu. 

Dezvoltarea durabilă a comunităţilor are ca scop major eradicarea sărăciei la nivel local, punând accent pe resursele locale ale comunităţii şi locuitorilor ei, care pot fi structurate în patru categorii: 
· capitalul uman – cunoştinţe, abilităţi, capacităţi, creativitate, strategii de adaptare;

· capitalul fizic – clădiri, drumuri;

· capital natural – soluri, aer, plantaţiile forestiere;

· capital social – structurile de guvernare şi luare a deciziilor, comunitatea, cultura.

Conceptul FISM de asigurare a durabilităţii:

· Asigurarea durabilităţii (AD) – parte integră a dezvoltării comunitare;

· Sensibilizarea de către beneficiari a importanţei AD;

· Parteneriat APL, ONG, agenţi economici;

· Implicarea activă a beneficiarilor în AD;

· Posibilitatea comunităţii de a susţine cheltuielile operaţionale crescânde;
· Asigurarea transparenţei la implementarea şi menţinerea obiectului respectiv;

· Diseminarea experienţei avansate în comunităţi;
· Dezvoltarea parteneriatului cu alţi donatori.
8. Beneficii obţinute în rezultatul colaborării cu FISM

În rezultatul colaborării cu FISM comunitatea poate obţine mai multe beneficii, inclusiv:
· suport financiar pentru modernizarea instituţiei preşcolare;

· instruire în ceea ce priveşte posibilităţile de soluţionare a problemelor prioritare; 

· dezvoltarea capacităţilor actorilor comunitari;

· creşterea responsabilităţii comunităţii privitor asigurarea durabilităţii instiutţiei preşcolare;

· posibilităţi reale de atragere a investiţiilor externe şi locale;

· cunoştinţe în domeniul tehnologiilor moderne şi utilizării echipamentului performant;

· cunoştinţe şi deprinderi practice privind procurările de bunuri şi servicii publice.

9. Contacte
Telefoane de contact:
(+373 022) 27-91-21 anticamera

(+373 022) 27-53-20 fax
 (+373 022) 27-79-74  Gheorghe Munteanu (probleme tehnice)
(+373 022) 27-27-00  Oxana Isac (probleme sociale)
(+373 022) 27-91-22  Ala Musteaţa (procurări)

(+373 022) 27-91-20   Ludmila Niţa (contabilitatea)  

E-mail: office@msif.md
Pagina web: www.fism.gov.md 

Cuprins








Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 


poziţia oficială a Guvernului României.











PAGE  
2

